## Slide 1
阿里千问 × 华怡心辰 | 联合合作方案
心成长 · 向未来
K12 心理健康素养提升计划
五学段 · 六条特色课程线 · 40 节录播课 · 百校校园行
方案版本 1.0 | 编制日期 2026 年 10 月 | 呈：阿里千问 市场部

## Slide 2
目录
CONTENTS
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
01
方案概览
02
方案概述（命名·背景诉求·亮点）
03
课程体系设计
04
App 联动与课堂执行
05
百校推广执行
06
合同责任与报价
07
项目时间规划
08
附录：资质·专家·保障
1

## Slide 3
本方案回答三个问题
方案概览
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
课怎么设计 · 怎么落到学校 · App 端怎么接
课怎么设计
国家统一课程做底座，本课程做特色补位，不重复国家课程内容：六条特色课程线、五学段共 40 节录播课，每节 20—30 分钟，对齐教育部 2025 年两项 AI 指南与 2023 年学生心理健康专项行动计划。
怎么落到学校
依托既有区域教育渠道，分四批推进 100 所学校；全程按公益项目执行，提供标准化落地 SOP。
App 端怎么接
给出六条可执行的 App 联动建议（回端作业、数据回流、家校联动等），具体接口待双方技术对接后确认。
三块拼成：40 节按学段递进的录播课 + 100 所学校的公益落地渠道 + App 端课后数据回流
2

## Slide 4
《心成长·向未来——K12 心理健康素养提升计划》
一、方案概述 · 项目名称建议
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
五学段 · 六条特色课程线 · 40 节录播课 · 百校校园行
命名理由
“心成长”
落在心理健康与成长两重含义上，与 K12 学段“发展性为主、预防性为辅”的定位一致。
“向未来”
呼应国家加强学生心理健康教育的政策方向，体现项目的公益属性与长期打算。
主副标题结构
便于 App 端做内容分发，也便于教育主管部门和学校端正式落地。
3

## Slide 5
甲方核心诉求，我方逐一回应
一、方案概述 · 合作背景与诉求回应
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
甲方核心诉求 | 我方回应
联合开发 K12 心理课程 | 依托现有心育课程体系和专家资源，完成“五学段·六条特色课程线·40 节”课程的大纲研发、录制与交付
百校进校、学校端免费 | 通过既有区域教育单位和学校渠道分批落地，全程按公益项目执行
权威背书（高校 logo、“联合开发”表述） | 优先推荐北师大、华东师大合作通道；联合署名、顾问指导、成果评审三种模式可选
App 深度联动 | 提出回端作业、数据回流、家校联动等建议方案，预留接口对接窗口
回端次数 | 每学期 2—4 次（具体根据千问 App 与课程的绑定和设计来定）
4

## Slide 6
方案由三块拼成
一、方案概述 · 整体方案亮点
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
40 节录播课
按学段递进的课程体系：六条特色课程线与国家课程不重复，聚焦 AI 时代新议题与提问、表达的新方法，可直接挂班会课或心理课，无需额外调课。
100 所公益落地
依托既有区域教育渠道分四批推进，缓解学校心理健康教育师资不足，全程公益执行。
App 课后数据回流
课后任务经千问完成，学习数据匿名化回流学校与教师端，用于评估教学效果。
5

## Slide 7
课程线、学段、深浅，都能追到出处
二、课程体系设计 · 设计依据
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
依据一
《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》第 5、6 条
国家统一课程覆盖六大基础内容，本课程不重复单列，做特色补位；按五学段分阶段设置，供校本课程与课后服务叠加使用。
依据二
《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》
“AI 与心理”接合部目前没有现成课程，“与 AI 同成长”课程线据此开发，分学段落实使用边界、防依赖与隐私要求。
依据三
《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）》
十七部门联合印发，五育并举促心理健康，“身心共练”课程线据此设置；本课程定位为心理健康公益科普资源。
6

## Slide 8
与国家统一课程不重复，条条有特色来源
二、课程体系设计 · 六条特色课程线
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
序号 | 课程线 | 特色来源 | 课程线内涵
一 | 问商 · 提问力 | 新方法 + 千问示范 | 把问题问好：敢提问、会追问、自我提问改写
二 | 与 AI 同成长 | 时代新议题（2025 两项 AI 指南） | 使用边界、防依赖、算法情绪、数字隐私
三 | 心理免疫力 | 新方法 | 自我关怀与复原力：自我安慰、失败复盘、压力管理
四 | 说出来 · 表达 | 新方法 + 树洞联动 | 情绪表达、书写叙事、表达性艺术
五 | 求助有路 | 安全刚需（合规口径保留） | 求助路径、支持系统、边界感、危机识别与陪伴
六 | 身心共练 | 五育融合（2023 专项行动计划） | 正念、运动、音乐、劳动与心情
7

## Slide 9
五学段，对应不同心理发展任务
二、课程体系设计 · 五个学段划分
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
学段 | 适用年级 | 心理发展任务 | 内容落点
小学低段 | 1—2 年级 | 适应、安全感、规则启蒙 | 游戏化、具象化，建立心理安全感
小学中段 | 3—4 年级 | 同伴意识、自我评价形成 | 情境化、互动化，培养情绪与社交能力
小学高段 | 5—6 年级 | 前青春期、身体与交往变化 | 半抽象化，青春期启蒙与群体交往
初中 | 7—9 年级 | 青春期、学业压力、自我同一性 | 议题化、思辨化，应对压力与自我认同
高中 | 10—12 年级 | 生涯选择、考试焦虑、价值确立 | 深度化、生涯化，聚焦选择与心理韧性
8

## Slide 10
按学段需求配课，五学段合计 40 节
二、课程体系设计 · 节数配置
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
课程线 | 小学低段 | 小学中段 | 小学高段 | 初中 | 高中 | 合计
① 问商 · 提问力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
② 与 AI 同成长 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7
③ 心理免疫力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7
④ 说出来 · 表达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
⑤ 求助有路 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8
⑥ 身心共练 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
配置要点：求助有路、心理免疫力在初高中加配（问题高发学段）；问商与 AI 线在初高中各 2 节，呼应 2025 两项 AI 指南的分学段要求。每节 20—30 分钟，按每月 1 节节奏推进。
9

## Slide 11
代表课程示例（完整 40 节目录见报价书附录）
二、课程体系设计 · 课程目录一览
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
学段 | 代表课程示例
小学低段（1-2） | 我的小问号 / AI 是好朋友也是工具 / 跌倒了，拍拍自己 / 我的身体我做主
小学中段（3-4） | 把问题问好 / AI 说的都对吗 / 和“做不好”握手 / 信任的大人怎么找
小学高段（5-6） | 换个问法，换个心情 / 手机之外的我 / 失败复盘会 / 面对欺凌不沉默
初中（7-9） | 情绪也有说明书 / AI 依赖警报 / 我的支持名单 / 当朋友说“不想活了”
高中（10-12） | 好问题比好答案值钱 / 和 AI 比，我输了吗 / 低谷期使用手册 / 识别危险信号
10

## Slide 12
每节 20—30 分钟，末段固定“求助资源卡”
二、课程体系设计 · 单节课程结构
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
学段 | 环节与时长（合计 20—30 分钟） | 呈现方式
小学低段 | 暖身 3′ → 情境体验 7′ → 千问示范 5′ → 行动小任务 3′ → 求助资源卡 2′（约 20 分钟） | 动画 + 拟人化
小学中段 | 暖身 3′ → 情境体验 8′ → 千问示范 6′ → 行动小任务 3′ → 求助资源卡 2′（约 22 分钟） | 动画 + 角色扮演
小学高段 | 暖身 3′ → 体验活动 9′ → 千问示范/讨论 7′ → 行动小任务 3′ → 求助资源卡 2′（约 24 分钟） | 情境 + 讨论
初中 | 暖身 3′ → 体验活动 10′ → 千问示范/思辨 8′ → 行动小任务 4′ → 求助资源卡 2′（约 27 分钟） | 议题 + 思辨
高中 | 暖身 3′ → 体验活动 12′ → 千问示范/思辨 9′ → 行动小任务 4′ → 求助资源卡 2′（约 30 分钟） | 议题 + 生涯
每节末段固定设置“求助资源卡”：传达“遇到困难要告诉信任的大人、老师，也可以拨打心理援助热线”的求助意识。
11

## Slide 13
轻量、安全、与测评物理隔离
二、课程体系设计 · 课后作业与 AI 互动
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
作业设计
时长 2—3 分钟，3—5 道情境选择题（单选/情境判断）
加 1 道开放题（一句话、选图或打星）
低年级用选表情、点选等方式
平台能力
平台自动批改、自动统计
形成完成率、答题正确率等过程数据
与心理测评隔离
作业只有情境选择题，不作为量表使用
不输出个体诊断结论，不建立个体心理档案
仅埋 1 道温和求助信号题，命中后推送求助资源
数据安全
只做匿名化、汇总化统计（如班级整体画像）
不采集学生个人标识信息
符合未成年人个人信息保护要求
12

## Slide 14
专业录制 + 三级审核
二、课程体系设计 · 课程制作标准
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
1
录制规格
1080P 及以上，专业布光与收音，双机位（主讲 + 情境）；字幕合规，逐字稿齐全。
2
内容规格
每节配套“课程大纲 + 逐字稿 + 课件 + 课后任务单”四件套。
3
制作流程
脚本撰写 → 章节初审 → 专家复审 → 拍摄录制 → 后期剪辑 → 终审上线。
4
合规标准
课程内容实行三级审核（课程负责人初审、教学主管复审、项目负责人终审），符合国家政策法规与行业规范。
13

## Slide 15
定位公益科普，守住内容边界
二、课程体系设计 · 权威性 · 合规 · 边界
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
权威性与定位
对外一律称“心理健康公益科普资源（宣传片）”
不是课程教材或读本，避免落入教育材料审定范围
依托华东师大、北师大通道，提供三种背书模式：顾问指导 / 联合署名 / 成果评审
内容边界
不诊断、不治疗，只做教育、识别与转介
坚持发展性、预防性导向
避免学科化与医学化倾向
未成年人保护
学生信息去标识化、最小必要采集
分级权限管理
不满 14 周岁属敏感信息，采集须单独及监护人同意；本项目以匿名、汇总统计为主
14

## Slide 16
六条可执行建议，预留接口对接窗口
三、App 联动建议（乙方经验建议）
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
回端作业设计
课后任务通过千问 App 完成：情绪日记、情境小练习、互动问答、亲子任务打卡。
数据回流
App 端学习数据（完成率、任务提交）以匿名化方式回流学校和教师端，评估教学效果。
家校联动
家长端查看每周课程摘要和“家庭心理小贴士”，配合家庭教育。
激励机制
学生在 App 内完成课程任务，可获得积分、徽章或电子证书。
内容分发
课程预告、课后回顾和心理科普内容借 App 推送触达用户。
隐私底线
学生心理数据一律去标识化、最小必要采集、分级权限管理。
注：以上为基于行业经验的可行性建议，最终以双方技术对接后确认的为准。
15

## Slide 17
润物无声，不为推广而推广
四、课堂嵌入设计 · 核心原则
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
设计原则
千问露出必须服务于教学目的
不为推广而推广
学生感受到的是“课堂活动”，而非“广告”
关键目标
在心理健康知识学习中自然展示千问能力
让学生形成“AI 可以辅助思考”的认知
避免产生被推销的反感
16

## Slide 18
把千问呈现为“会思考的学习伙伴”
四、课堂嵌入方式（三方式）
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
方式一 · AI 角色互动
设计“小千”卡通形象，出现在教授讲授过程中
讲到关键知识点时“小千”出镜，展示 10—15 秒 AI 问答
互动内容须与心理健康知识直接相关
方式二 · 课堂实时互动
环节名称：“用 AI 帮帮忙”
引导学生思考烦恼、练习如何向 AI 提问
教师展示预先准备的千问对话示例
方式三 · 课后任务延伸
每节课布置“探索任务”
示例：“问一问千问：怎样才能更自信？”记在心理日记本
不强制、不挂钩成绩、不统一要求
17

## Slide 19
把使用包装为“心理成长打卡”
五、课后互动运营
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
心理成长打卡
将千问 App 使用包装为打卡活动
学生完成任务后在班级群提交截图或总结
教师给予反馈
每周一问
教师通过班级群发送心理成长问题
示例：“本周你做过的最勇敢的事是什么？”
学生用千问获取启发，再提交答案
情绪日记 / 亲子任务
用千问学习“情绪 ABC 理论”，记录一周情绪
周末亲子对话任务：用千问找话题与家长对话
记录对话感受
运营节奏：每周 1 次轻量任务（≤10 分钟）+ 每月 1 次深度任务；打卡是手段，心理成长才是目的。
18

## Slide 20
家校共育，自愿参与
五、课后互动 · 家长端激活
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
家校共育报告
教师每月通过千问生成班级心理健康观察摘要
发送至家长群
让家长了解心理课程进展
家长会演示
安排 5 分钟演示
介绍千问免费学习辅导功能
展示“家长用千问辅导孩子作业”场景
自愿原则
所有家长端使用均基于自愿
通过课程资源包二维码扫码了解
不强制安装
19

## Slide 21
备案先行，红线不可逾越
合规框架 · 教育 APP 备案与红线
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
教育 APP 备案要求
实行提供者备案和使用者备案双重制度
中小学校应选用已完成提供者备案的 APP
学校须通过教育部备案管理平台完成使用者备案
执行流程
千问 App 完成教育 APP 提供者备案
合作学校完成使用者备案
备案信息变化后 10 个工作日内更新
1
2
3
企业侧 · 六条红线（绝对禁止）
禁
不得向学生/家长收取任何费用
禁
不得植入商业广告和游戏
禁
不得与学分/成绩/评优挂钩
禁
不得以成绩排名诱导使用
禁
不得默认/捆绑/强迫授权
禁
不得收集与服务无关个人信息
20

## Slide 22
分四批推进 100 所学校
四、百校推广执行 · 渠道覆盖与优先级
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
批次 | 区域方向 | 建议校数 | 依据
第一批 | 重庆主城区及周边（江北、璧山、荣昌、大足等） | 30 所 | 既有教委合作基础，落地阻力小
第二批 | 成渝地区双城经济圈（成都龙泉驿区等） | 20 所 | 既有渠道可复用
第三批 | 贵州黔东南州 16 区县 | 40 所 | 既有渠道可复用
第四批 | 全国其他省市（西安、杭州等及乙方自有渠道） | 10 所 | 借甲方品牌与 App 触达能力拓展
21

## Slide 23
八步落地，全程留痕
四、百校推广执行 · 进校流程与验收
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
签约
→
排期
→
物料与账号开通
→
课程落地(线上排课/线下启动会)
→
签到与影像留痕
→
数据回收
→
月度简报
→
验收总结
每校落地标准动作
① 公益课程启动（线上）
② 统一授课标准与观看记录
③ 现场或线上影像留痕
④ 学校端反馈问卷
⑤ 数据回收归档
验收方式
过程证据：签到表、活动照片/截图、平台学习数据（完成率、参与人数）
结果报告：百校落地数据看板 + 季度进展报告 + 项目总验收报告
质量核验：关键数据双人核对，全流程台账可追溯
22

## Slide 24
风险可控，预案在先
四、百校推广执行 · 风险控制与备选
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
风险点 | 预防措施 | 应急处理
学校签约进度不及预期 | 提前 3 个月启动渠道沟通，超募 20% 意向学校 | 启动备选区域学校池，甲方渠道补充
进校后课程使用率低 | 配套教师使用指南、App 提醒机制 | 增加线上讲座/教师动员会，调整排期
学生心理数据隐私风险 | 数据分级、权限隔离、去标识化、全流程审计 | 启动应急预案，暂停数据流转并上报项目负责人
课程内容争议 | 三级审核 + 专家评审 + 合规审查 | 24 小时内响应，48 小时内出具修改方案
排期与教学日历冲突 | 对齐各地校历，寒暑假错峰安排 | 弹性滚动排期，优先线上落地
23

## Slide 25
模块 A 课程制作 + 模块 B 百校推广
五、合同责任划分
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
模块 A · 课程制作
乙方责任 | 甲方责任 | 验收标准
40 节课程研发（大纲+教案+脚本） | 确认课程大纲与方向 | 教案审核通过
专家顾问参与及背书协调 | 提供品牌素材与 App 需求文档 | 课程成品按期交付
录播课拍摄、剪辑、后期制作 | 支付课程开发费用 | 视频通过质量审核（三级审核制）
配套课件、任务单交付 | 协调高校 logo 授权流程 | 交付物清单完整签收
模块 B · 百校推广
乙方责任 | 甲方责任 | 验收标准
学校渠道对接与签约 | 提供进校品牌授权与宣传支持 | 100 所学校确认参与
落地活动组织执行 | 支付进校执行费用 | 活动按计划完成
数据回收与验收报告 | 协调 App 端技术配合 | 签到/影像/数据完整交付
全流程台账与合规管理 | 明确数据使用边界 | 验收材料完整可追溯
24

## Slide 26
总费用区间 92—130 万元
六、报价方案（阶梯式）
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
内容 / 定位 | 课程制作费 | 进校推广费 | 小计
40 节录播课（北师大/华东师师资录课） | 32 万 | — | 32 万
40 节录播课（联合开发深度背书 + logo） | 8 万 | — | 8 万
100 校推广（App 定制联动 · 100 校落地） | — | 60 万 | 60 万
100 校推广（回端率 50% 以上） | — | 30 万 | 30 万
总计（阶梯区间） | 40 万 | 90 万 | 92—130 万
付款节奏建议（可协商）：合同签订 30% → 课程交付验收 40% → 百校落地完成 30%
注：具体金额由销售总监核定后正式函报，报价单标注“最终以实际确认为准”。
25

## Slide 27
总周期约 2—3 个月（部分并行）
七、项目时间规划
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
阶段 | 内容 | 周期 | 责任
需求确认 | 大纲审核、接口对接、合同签订 | 1-2 天 | 双方 PM
课程开发 | 40 节教案编写 + 专家评审 | 2-3 周 | 乙方研发
录制制作 | 40 节录播课拍摄与后期 | 2-3 周（可并行） | 乙方制作
测试优化 | 试播评审 + App 联动测试 | 1-2 天 | 双方技术
进校推广 | 四批滚动进校落地 | 签约后第 6-12 周 | 乙方执行
验收总结 | 数据汇总、结项报告 | 2-3 天 | 双方项目组
26

## Slide 28
专业引领，科技赋能
八、附录 · 资质 · 专家 · 案例
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
华怡心辰 · 公司资质
国家高新技术企业，科研基地位于上海临港产业园
2019 年与华东师范大学达成战略合作，由华东师大心理学博导团队领衔
融合应用心理学与计算机/AI/信息学，为学校、政企、医院提供定制化心理综合解决方案
业务覆盖西南、西北、华中、华南、华东、华北、东北七大区域，辐射 52 个城市，累计落地超 500 个服务项目，服务人次超 5000 万
课程专家团队（暂定）
韩卓 教授
北京师范大学心理学部教授、博士生导师 教育部青年长江学者 应用实验心理北京市重点实验室主任 心理学基础国家级实验教学示范中心主任 （授课与评审专家名单视档期与学段在立项后确认）
成功案例：为重庆江北区、璧山区、万盛区、荣昌区、大足区等教委，成都金牛区、龙泉驿区教委，贵州黔东南州 16 区县，以及巴蜀中学、西安宏景小学、成都光华东山学校等 30 多所学校提供专业心理服务。
27

## Slide 29
方案价值 · 周一会议待确认事项
总结与下一步
心成长·向未来 · K12 心理健康素养提升计划
对学校
获得优质免费心理健康课程
对教师
获得教学辅助工具与培训
对千问
品牌认知、用户激活、口碑建设
对项目
可复制、可扩展的校园公益合作模式
周一会议待确认事项
1
课程大纲与方向最终确认（含 40 节目录终审）
2
App 联动接口与数据规范（预留对接窗口）
3
高校 logo 授权与联合开发模式（联合署名/顾问指导/成果评审三选）
4
100 校具体区域清单与四批次排期
5
报价最终核定与付款节奏
28